## Sheet1
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 8월 |  |  | 9월
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
분석 | 문제상황 분석 | 문제 상황 분석 | 2022.08.15 | 2022.08.16
설계 | 기획 | 요구사항 설계 | 2022.08.17 | 2022.08.17
|  | 유즈케이스 설계 | 2022.08.18 | 2022.08.18
|  | ERD 설계 | 2022.08.19 | 2022.08.19
|  | 클래스 설계 | 2022.08.20 | 2022.08.20
구현 | 디자인 | 전체 콘텐츠 디자인 | 2022.08.21 | 2022.08.24
|  | 전체 콘텐츠 디자인 수정 | 2022.08.25 | 2022.08.27
| 퍼블리싱 | 레이아웃 퍼블리싱 | 2022.08.28 | 2022.08.31
|  | 콘텐츠 퍼블리싱 | 2022.08.30 | 2022.09.08
|  | 스크립트 작업 | 2022.09.06 | 2022.09.09
| 개발 | 개발환경 셋팅 | 2022.09.10 | 2022.09.10
|  | 사용자 페이지 개발 | 2022.09.11 | 2022.09.25
|  | 관리자 페이지 개발 | 2022.09.24 | 2022.09.26
검수 | 검수 확인 | 통합테스트 | 2022.09.27 | 2022.09.28